Sistema de Gestión Digital de Expedientes Clínicos

Documentación de Eventos del Sprint: Review y Retrospective

Contenido

Sprint 1	3

Sprint Review	3

Historias de usuario planificadas	3

Incremento del producto	3

Feedback recibido	3

Sprint Retrospective	4

Análisis de velocidad del equipo (Tallas de Camiseta)	4

Cálculo de velocidad	5

Inspección del Proceso (Dinámica del Equipo)	5

Metas del próximo Sprint	5

Sprint 2	6

Sprint Review	6

Historias de usuario planificadas	6

Incremento del producto	6

Feedback recibido	7

Sprint Retrospective	7

Análisis de la velocidad del equipo	7

Cálculo de velocidad	9

Retrospectiva de la Dinámica del Equipo	9

Metas del próximo Sprint	9

Sprint 3	10

Sprint Review	10

Historias de usuario planificadas	10

Incremento del producto	10

Sprint Retrospective	11

Análisis de la velocidad del equipo	11

Cálculo de velocidad	12

Retrospectiva de la Dinámica del Equipo	13

Metas del próximo Sprint	13

Sprint 4	14

Sprint Review	14

Historias de usuario planificadas	14

Incremento del producto	14

Sprint Retrospective	15

Análisis de la velocidad del equipo	15

Cálculo de velocidad	15

Retrospectiva (final) de la Dinámica del Equipo	16

# Sprint 1

Fecha de inicio: 18 de febrero de 2026

Fecha de finalización: 27 de febrero de 2026

Fecha Review/Retrospective: 03 de marzo de 2026

## Sprint Review

Objetivo: Evaluar el incremento de software entregado frente al Sprint Backlog.

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 8

- HU Completadas: 3 completas + 1 "sobre el tiempo" (Total: 4)

- HU Pendientes: 4 (Se mueven al Backlog para re-priorizar en el Sprint Planning 2).

### Incremento del producto

- HU-01 – Inicio de sesión (Talla L): Implementado con autenticación.

- HU-02 – Cierre de sesión (Talla S): Funcional al 100%.

- HU-03 – Visualización de menú por rol (M): Menú dinámico funcional.

- HU-04 – Crear expediente (M): Finalizada el sábado. Avance funcional.

### Feedback recibido

- Unificar columnas de tablero (QA/Testing -> una sola).

- Configurar Pruebas Unitarias con GitHub Actions para automatizar el deploy.

- Documentar el Sprint Review y Retrospective cada que finaliza el sprint y agregar el documento al repositorio.

- Redactar una mejor descripción de las tareas técnicas en el tablero

- Manejar los roles y permisos desde la base de datos.

- Configurar dashboards y forms específicos por componente con acceso por rol desde la BD.

## Sprint Retrospective

Objetivo: Evaluar la velocidad y el funcionamiento interno del equipo.

### Análisis de velocidad del equipo (Tallas de Camiseta)

Para este cierre de Sprint, hemos evaluado el desempeño del equipo utilizando el sistema de Tallas de Camiseta y su conversión a puntos de historia (basados en la secuencia de Fibonacci adaptada).

**Se optó por este enfoque debido a que la moda resultó insuficiente para representar la capacidad real, dado que contábamos con una distribución uniforme de tallas (una de cada tipo) hasta la integración de la última funcionalidad Talla M entregada sobre el tiempo de cierre.

| Historia de Usuario (HU) | Talla de Camiseta | Puntos Asignados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Inicio de sesión | L | 5 | Finalizada |
| HU-03: Visualización de menú por rol | M | 3 | Finalizada |
| HU-04: Crear expediente | M | 3 | Finalizada (Sábado) |
| HU-02: Cierre de sesión | S | 1 | Finalizada |

### Cálculo de velocidad

- Velocidad Total (Sumatoria): 12 Puntos. Este es nuestro techo para el inicio del Sprint 2. ** No deberíamos comprometernos a más de 12-14 puntos para evitar sobrecarga.

- Moda de Complejidad: Talla M (Frecuencia: 2). * Interpretación: La capacidad dominante del equipo actualmente es resolver tareas de Complejidad Media. Aún nos toma un esfuerzo extraordinario (Milla Extra) sacar tareas Talla L.

### Inspección del Proceso (Dinámica del Equipo)

Ver diseño completo aquí

### Metas del próximo Sprint

Mantener nuestra velocidad de 12-13 puntos, priorizando la estabilidad del Backend y la configuración de accesos por rol desde la base de datos.

# Sprint 2

Fecha de inicio: 28 de febrero de 2026

Fecha de finalización: 13 de marzo de 2026

Fecha Review/Retrospective: 26 de marzo de 2026

## Sprint Review

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 3

- Tareas Técnicas (TT) comprometidas: 2

- HU Completadas: 3 + 2 restante de pasar por QA del sprint pasado (Sprint 1).

- HU Pendientes: 0

- TT Completadas: 2 + 1 restante de pasar por QA y + 1 de las correcciones que se realizaron en el pipeline para el frontend.

- TT Pendientes: 0

### Incremento del producto

- HU-04 – Crear expediente: El usuario con rol ‘RECEPCIONISTA’ puede crear un expediente con los datos del paciente. (Sprint 1, pendiente de QA)

- HU-06 – Búsqueda de pacientes: búsqueda funcional de los pacientes desde los roles que tienen permiso correspondiente. Se puede buscar al paciente por nombre completo, número de identidad y número de expediente.

- HU-07 – Registro preclínico: El usuario con rol de ‘ENFERMERO’ puede realizar el registro preclínico del paciente, registrando sus signos vitales.

- HU-08 – Registro de consulta médica: El usuario con rol de ‘MEDICO’ puede registrar la consulta del paciente.

- HU-16 – Cambio de contraseña: Los usuarios pueden cambiar su contraseña, directamente con el formulario. (Sprint 1, pendiente de QA)

- TT-06 Migrar manejo de roles y permisos a la base de datos: Esta tarea también fue completada el sprint pasado, solo estaba pendiente de QA.

- TT-07 Configuración de Pipline de CI con Github Actions: Se agregaron las pruebas con ESLint en el ci del frontend.

- TT-08 Implementar manejo de errores en los controladores: Se implementó un mejor manejo de errores desde los controladores, para mostrar mensajes más amigables al usuario en el frontend.

- TT-10 Componentizar formularios del frontend y mostrar vistas según rol: Los formularios que estaban independientes, ahora están reutilizando los componentes.

### Feedback recibido

- Mejorar la implementación del CD, verificar que todo el proceso de despliegue se hace correctamente.

- Oportunidades de mejora en la aplicación de los patrones de diseño y principios SOLID

- Mejorar la organización de las versiones (ramas), mantener estable la rama main con todos los cambios a mostrar en el review.

## Sprint Retrospective

### Análisis de la velocidad del equipo

Los pesos de las Historias de Usuario fueron asignados de acuerdo a la complejidad de cada una, manteniendo el uso de las “tallas de camiseta”, en relación con el sprint anterior.

Para calcular la velocidad del equipo, las HU se estimaron de la siguiente manera:

| Historia de Usuario (HU) / Tarea Técnica (TT) | Talla de Camiseta | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-04: Crear expediente | M | Finalizada |
| HU-06: Búsqueda de pacientes | M | Finalizada |
| HU-07: Registro preclínico | M | Finalizada |
| HU-08: registro de consulta médica | M | Finalizada |
| HU-16: Cambio de contraseña | M | Finalizada |
| TT-06: Migrar manejo de roles y permisos a la base de datos | L | Finalizada |
| TT-07: Configuración de pipeline de CI con Github Actions | L | Finalizada |
| TT-08: Implementar manejo de errores en los controladores | M | Finalizada |
| TT-10: Componentizar formularios del frontend y mostrar vistas según rol | L | Finalizada |

Nota: Como se observa, se incluyeron las tareas técnicas, ya que también representan el esfuerzo del equipo.

### Cálculo de velocidad

En retrospectiva al sprint anterior, en este sprint si es posible calcular la velocidad del equipo de acuerdo a la moda, es decir, la talla de camiseta que más se repite en los pesos de las tareas. 
Las tallas utilizadas en las tareas, han sido M y L; calculando estadísticamente que la moda es: M, ya que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de tareas del segundo sprint, repitiéndose 6 veces.

Si hacemos la comparación con el sprint anterior, podemos concluir, que hasta ahorita se mantiene la velocidad del equipo realizando tareas de complejidad media.

### Retrospectiva de la Dinámica del Equipo

¿Qué salió bien?

- Se describieron mejor las tareas técnicas en el tablero, considerando la motivación/contexto y los criterios de aceptación.

- Mejoro la comunicación en el equipo y la nomenclatura de las ramas en el repositorio, por funcionalidad (feature).

- Se realizó en general un buen incremento del producto.

¿Qué no salió bien?

- Retrasos y conflictos con la integración de las pruebas unitarias tanto de frontend como de backend. Lo que representó demora para poder pasar las tareas a done.

¿Qué podemos mejorar?

- Asociar las ramas o los pull request con cada issue que represente la HU.

### Metas del próximo Sprint

Finalizar la parte de gestión de usuarios, gestión de expedientes y su historial. Así mismo la trazabilidad del expediente para los distintos roles que tienen acceso a él.

# Sprint 3

Fecha de inicio: 14 de marzo de 2026

Fecha de finalización: 27 de marzo de 2026

Fecha Review/Retrospective: entrega final**

## Sprint Review

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 5

- Tareas Técnicas (TT) comprometidas: 2

- HU Completadas: 5

- HU Pendientes: 0

- TT Completadas: 2

- TT Pendientes: 0

### Incremento del producto

- HU-05 – Editar expediente: El usuario ‘RECEPCIONISTA’ y ‘ADMINISTRADOR’ tienen permiso de editar la información del paciente asociada al expediente, los demás roles tienen permiso de lectura.

- HU-11 – Visualización de auditoría: El ´ADMINISTRADOR´ del sistema puede ver los eventos registrados en la bitácora/auditoría, se muestra el log con fecha y hora, usuario que realizó la acción y otros detalles.

- HU-12 – Creación de usuario: El ‘ADMINISTRADOR’ puede crear el resto de los usuarios del sistema. Asignando nombre de usuario, rol y permisos.

- HU-13 – Editar usuario: El ‘ADMINISTRADOR’ puede editar los datos personales del usuario, así como la configuración y estado de la cuenta.

- HU-15 – Envío de credenciales: El sistema envía automáticamente las credenciales al correo proporcionado por el usuario a crear, este recibe un correo con el formato de la institución, su nombre de usuario y contraseña temporal, así como el enlace para acceder al sistema.

- TT-09 - Proteger las rutas de los endpoints mediante middleware: Las rutas de los endpoints están protegidas con middlewares de autenticación por token, roles y permisos.

- TT-11 - Configuración de CD en Azure con Github Actions: Se corrigió el orden en el CI para el despliegue, se hace primero el push, luego el pull request a main y al pasar los test se hace el merge con main. 
**Nota: el despliegue estaba implementado, pero primero se hacía el merge y luego las pruebas y no se había agregado la tarea técnica, por eso quedó dentro del sprint 3.

## Sprint Retrospective

### Análisis de la velocidad del equipo

Se continúa utilizando la técnica de tallas de camisetas, identificando que las historias de usuario y tareas técnicas se distribuyen principalmente en tamaños “M” y “L”, esto genera una moda “bimodal”; estadísticamente hablando. Sin embargo, para el cálculo de la velocidad, consideramos el comportamiento del equipo en los dos Sprint anteriores observando que la velocidad ha sido “M”.

| Historia de Usuario (HU) / Tarea Técnica (TT) | Talla de Camiseta | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-05: Editar expediente | M | Finalizada |
| HU-11: Visualización de auditoría | S | Finalizada |
| HU-12: Creación de usuario | L | Finalizada |
| HU-13: Editar usuario | M | Finalizada |
| HU-15: Envío de credenciales | L | Finalizada |
| TT-09: Proteger las rutas de los endpoints mediante middleware | M | Finalizada |
| TT-11: Configuración de CD en Azure con Github Actions | L | Finalizada |

### Cálculo de velocidad

Observando la tabla anterior vemos que la frecuencia con la que se repiten las tallas “M” y “L”, son la misma. Bajo el análisis precedente, se decide adoptar la talla “M” como la velocidad del sprint. Con fundamento en los resultados anteriores, donde el equipo ha demostrado un rendimiento sostenido en este nivel de complejidad.

### Retrospectiva de la Dinámica del Equipo

¿Qué salió bien?

- Fue el sprint con mayor cantidad de historias de usuario + tareas técnicas comprometidas y completadas.

- En consecuencia, de lo anterior, hubo un mayor incremento del producto en relación con los sprint anteriores.

- Se finalizó el módulo de gestión de usuarios permitiendo la creación/edición de usuarios y el envío de credenciales.

- También se concluyó la gestión de los expedientes.

¿Qué no salió bien?

- Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado debido a ajustes en los requerimientos

- Faltó mayor claridad en ciertos criterios de aceptación al inicio del sprint

¿Qué podemos mejorar?

- Realizar pruebas e integraciones parciales más frecuentes para evitar acumulación al final.

### Metas del próximo Sprint

Refinar el historial del paciente y la visualización del expediente. Integrar la trazabilidad y seguimiento del paciente.

# Sprint 4

Fecha de inicio: 28 de marzo de 2026

Fecha de finalización: 11 de abril de 2026

Fecha Review/Retrospective: entrega final**

## Sprint Review

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 6

- HU Completadas: 6

- HU Pendientes: 0

### Incremento del producto

- HU-9 Adjuntar documento: El usuario ‘MEDICO’ puede adjuntar documentos de exámenes o estudios anteriores que le paciente presente en la consulta para alimentar su expediente e historial clínico.

- HU-10 – Visualizar documentos: El usuario ‘MEDICO’ puede ver el historial de consultas del paciente y visualizar, descargar o eliminar los archivos adjuntados.

- HU-19 -  Parametrización de medicamentos: El usuario ‘ADMINISTRADOR’ puede agregar, editar y desactivar el catálogo de medicamentos que aparece al ‘MÉDICO’en el formulario de la consulta.

- HU-20 - Parametrización de exámenes médicos: El usuario ‘ADMINISTRADOR’ puede agregar, editar y desactivar el catálogo de exámenes médicos que aparece al ‘MÉDICO’ en el formulario de la consulta.

- HU-21 – Seguimiento y trazabilidad de la atención al paciente: Cada usuario del sistema puede atender al paciente según las funciones de su rol, mediante la trazabilidad. Siguiendo el flujo propuesto. El personal de recepción es responsable de la creación inicial del expediente del paciente o búsqueda del paciente para registrar la atención del día o programar la cita. Posteriormente, el personal de enfermería, desde el área de preclínica, podrá acceder al expediente para registrar información preliminar relevante para la consulta. Finalmente, el médico tendrá acceso tanto al expediente como a los datos registrados en preclínica, permitiéndole disponer de información completa y actualizada para la atención del paciente.

- HU-22 – Gestión y visualización del historial clínico: Los usuarios pueden acceder a distintas partes del historial según los roles y permisos.

## Sprint Retrospective

### Análisis de la velocidad del equipo

Durante el sprint, el equipo logró completar la totalidad de las historias de usuario comprometidas, lo cual refleja un buen nivel de cumplimiento y organización. La distribución de las tallas muestra una mayor concentración en historias de tamaño L, lo que indica que el equipo estuvo trabajando principalmente en tareas de complejidad media-alta.

### Cálculo de velocidad

Continuando con el enfoque de tallas de camiseta, considerando como velocidad la moda de las historias de usuario completadas; la velocidad del equipo en este cuarto y último sprint, fue ‘L’; esto indica que el equipo, en promedio, pudo comprometer y completar historias de usuario de tamaño de complejidad media-alta y se realizó un mayor esfuerzo en para entregar el incremento final del producto.

| Historia de Usuario (HU) | Talla de Camiseta | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-9: Adjuntar documento | L | Finalizada |
| HU-10: Visualizar documentos | M | Finalizada |
| HU-19: Parametrización de medicamentos | L | Finalizada |
| HU-20: Parametrización de exámenes médicos | L | Finalizada |
| HU-21: Seguimiento y trazabilidad de la atención al paciente | XL | Finalizada |
| HU-22: Gestión y visualización del historial clínico | L | Finalizada |

### Retrospectiva (final) de la Dinámica del Equipo

¿Qué salió bien?

- Se completaron todas las historias de usuario del backlog, cumpliendo con el alcance definido del proyecto.

- El equipo mantuvo un ritmo de trabajo constante, logrando finalizar historias de tamaño L y una de tamaño XL.

- Se consolidaron funcionalidades clave del sistema, incluyendo la gestión de documentos, parametrización y trazabilidad del paciente.

¿Qué no salió bien?

- Las historias de mayor tamaño (L y XL) pudieron representar una mayor carga de trabajo hacia el final del sprint.